## Estimate
Task | Sub-task | Note | Estimate (hours)
Architecture | Design database, software architecture |  | 0
| Install server environment |  | 0
UI design | Thiết kế giao diện màn hình hiển thị coupon code sẽ được trả về dưới dạng HTML |  | 2
| Thiết kế giao diện màn hình kiểm tra coupon code |  | 1
Coupone code management | Generate coupon code khi có request từ SDK server và sinh QR code chứa giá trị coupon |  | 5
| Trả giá trị HTML hiển thị coupon code về lại cho SDK server sau khi sinh ra coupon code |  | 2
| Kiểm tra giá coupone code | Màn hình kiểm tra coupone code được khách hàng dùng để kiểm tra coupon code có giá trị hay không | 1
Total hour(s) |  |  | 11

## Assumption
No. | Assumption
1 | Viễn Tin sẽ cung cấp 01 server với 01 địa chỉ IP tĩnh để hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm và deploy sau khi hoàn thành. Server sẽ được cung cấp trước khi bắt đầu việc phát triển phần mềm vì quá trình phát triển phần mềm cần rất nhiều tương tác giữa server và SDK server
2 | Ở giai đoạn 1 của phần mềm, chỉ bao gồm các chức năng được liệt kê trong phần Estimate, không bao gồm các phần quản lý các chiến dịch quảng cáo.
3 | Hệ thống sẽ hỗ trợ giao diện responsive, hỗ trợ các loại màn hình: - Điện thoại: iPhone 6, Android Nexus 5 - Tablet: iPad 3, Samsung Tab 10 - Laptop - Desktop